**Inleiding**

Tijdens de algemene ledenvergaderingen van 20 november 2019 en 12 januari 2021 is besloten hoe we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022: er is een routekaart en een uitwerking daarvan vastgesteld. Deze besluitvorming is tot in detail uitgewerkt in onderstaande datum- en stappenschema. Formeel gezien is dit geen ‘nieuwe besluitvorming’, maar een ‘uitwerking van eerdere besluiten’, maar het leek het bestuur omwille van duidelijkheid en transparantie toch goed om ook deze uitwerking voor te leggen aan de algemene ledenvergadering.

**Verkiezingsprogramma**
Legenda: VP = verkiezingsprogramma; VPC = verkiezingsprogrammacommissie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Stap** | **Deadline** | **Verantwoordelijk** | **Opmerking** |
| 1 | Kickoff VPC  | 1 april 2021 | VPC |  |
| 2 | VP schrijven/maken | 1 april - uiterlijk 20 september 2021  | VPC |  |
| 3 | Uitwerkt plan van aanpak proces/inhoud VP gereed  | 1 mei 2021  | VPC | Zal in nieuwsbrief worden meengenomen  |
| 4 | Lijsttrekker benoemd door ALV, wordt lid van de VPC | 24 juni 2021 | ALV |  |
| 5 | Preconcept VP gereed | 1 september 2021  | VPC | Ter kennisname aan bestuur, wethouders en fractie  |
| 6 | Concept VP gereed | 20 september 2021  | VPC |  |
| 7 | Concept VP vastgesteld door bestuur  | 23 september 2021 (bestuursvergadering) | Bestuur  |  |
| 8 | Concept VP naar leden  | 24 september 2021  | Bestuur | Zal in nieuwsbrief worden meegenomen  |
| 9 | Amenderingstermijn | 25 september – 8 oktober 2021  | Bestuur  | Precieze invulling nader bepalen door VPC/bestuur, meenemen in plan van aanpak (zie stap 3)  |
| 10 | VP op ALV vastgesteld | 13 oktober 2021 (wo)  | Bestuur/VPC  |  |
| 11 | VP gepubliceerd | 15 oktober 2021  | Bestuur | Op site/nieuwsbrief  |

**Kieslijst**

Legenda: KL = kieslijst ; KSC = kandidaatstellingscommissie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Stap** | **Deadline** | **Verantwoordelijk** | **Opmerking** |
| 1 | Kickoff KSC  | 1 april 2021 | KSC |  |
| 2 | Plan van aanpak KSC  | 1 juni 2021 | KSC | Zal in nieuwsbrief worden opgenomen  |
| 3 | Kandidaten aansporen zich te kandideren  | Tot 1 september 2021  | Bestuur  | Zal in nieuwsbrief worden opgenomen  |
| 4 | Talentenbrief aan KSC | 1 september 2021 | Scoutingscommissie  |  |
| 5 | Kandidaatstelling sluit  | 1 september 2021 | Secretaris KSC |  |
| 6 | Selectieproces van kandidaten  | 1 september – medio oktober 2021 | KSC |  |
| 7 | 1e Concept KL vastgesteld door KSC | Medio oktober 2021 | KSC |  |
| 8 | Input lijstrekker aan KSC  | Medio oktober 2021  | Voorzitter KSC & lijsttrekker  |  |
| 9 | 2e Concept KL vastgesteld door KSC | Medio oktober 2021  | KSC |  |
| 10 | Input bestuur aan KSC  | Medio oktober 2021  | Voorzitter KSC & bestuur  |  |
| 11 | 2e Concept KL vastgesteld door KSC | Medio oktober 2021  | KSC |  |
| 12 | Kandidaten bellen  | Medio oktober 2021  | KSC |  |
| 13 | Kandidaten maken evt. bezwaar bij programma | Medio oktober 2021  | KSC |  |
| 14 | Definitief concept KL vastgesteld door KSC  | Medio oktober 2021  | KSC |  |
| 15 | Concept KL naar leden  | 18 oktober 2021 | Bestuur  | Zal in nieuwsbrief worden opgenomen  |
| 16 | KL op ALV vastgesteld | 4 november 2021  | KSC |  |
| 17 | KL gepubliceerd | 5 november 2021  | Bestuur  | Op site/nieuwsbrief |
| 18 | Erecode ondertekenen door kandidaten  | November 2021 | Secretaris KSC |  |
| 19 | Formele inschrijving bij hoofdstembureau  | November 2021 | Bestuur  |  |